## SEEC
Monitoramento de Execução do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres 2018-2021				SEEC
Período de avaliação: 2018 – 2021
Coordenação: Coordenação da Política da Mulher
Responsável pelo preenchimento:
Diretriz: Promoção da Igualdade de Gênero e da Equidade, com enfrentamento aos preconceitos, para o protagonismo de todas as mulheres e meninas
DIRETRIZ	OBJETIVO	AÇÃO	META	PRAZO	RESPONSÁVEL	CO RESPONSÁVEL
							Etapas realizadas nos anos de 2018/2021	Status da Meta / Início da execução e continuidade, / conforme o prazo e tempo de execução / Nos períodos 2018/2021			Justificativa do Status	Encaminhamentos
								Atingido	Não atingido	Não iniciado
Promoção da Igualdade de Gênero e da Equidade, com enfrentamento aos preconceitos, para o protagonismo de todas as mulheres e meninas	1.2 Fomento da participação das mulheres nos diversos espaços políticos	1.2.6 Realizar formação específica para mulheres empreendedoras dos setores criativos (economia criativa), buscando estimular que mais mulheres tenham seu próprio negócio	300 Mulheres participantes das oficinas	2019, 2021	SEEC					X	Ação prevista para ser iniciada em 2019	Prever na LOA ações para 2019
		1.2.7 Estimular o acesso das agentes culturais paranaenses à incentivo fiscal, valorizando as produções culturais que tenham impacto positivo na igualdade de gênero	Contemplar em pelo menos 1 (um) Edital, nas contrapartidas culturais, a promoção da igualdade de gênero.	2019, 2021	SEEC					X	Ação prevista para ser iniciada em 2019	Prever contrapartida na elaboração do 3ª edital do Profice. O edital tem previsão de lançamento bi-anual, a elaboração do edital tem previsão de acontecer entre o segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019, para posterior lançamento.

	1.5 Superação das desigualdades transversais experienciadas por diferentes grupos de mulheres, nos diversos espaços institucionais	1.5.5 Desenvolver uma ação de exibição de filmes no formato cine-clube direcionado ao público feminino, com abordagem de temas relativos à garantia de direitos das mulheres e igualdade de gênero	1 projeto implementado	anual	SEEC	MIS/SEDS			X		O Museu da Imagem e do Som promove semanalmente o CineClube MIS, com uma sessão de bate papo com cineastas convidados.	Estamos em negociação para promover durante a programação anual do CineClube MIS um mês de sessão com filmes de cineastas paranaenses e bate papo com uma cineasta convidada para discutir temas relativos à garantia de direitos das mulheres e igualdade de gênero no cinema.

		1.5.6 Garantir que as unidades vinculadas da Secretaria da Cultura realizem ao menos 2 ações por ano com foco no enfrentamento aos preconceitos vivenciados pelas mulheres, ou no empoderamento feminino e na igualdade de gênero	1 ação realizada por unidade vinculada	anual	SEEC	Unidades Vinculadas da SEEC	26 ações	X			Museu da Imagem e do Som (01 ação) / Museu Alfredo Andersen (05 ações) / Museu Paranaense (05 ações) / Biblioteca Pública do Paraná (01 ação) / Centro Juvenil de Artes Plásticas (02 ações) / Teatro Guaíra (01 ação) / Museu Oscar Niemeyer (08 ações) / Museu de Arte Contemporânea do Paraná (01 ação) / Secretaria de Estado da Cultura (02 ações)