## CEDM
Monitoramento de Execução do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres 2018-2021
Período de avaliação: 2018 – 2021
Coordenação: Coordenação da Política da Mulher
Responsável pelo preenchimento:
Diretriz: Promoção da Igualdade de Gênero e da Equidade, com enfrentamento aos preconceitos, para o protagonismo de todas as mulheres e meninas
DIRETRIZ | OBJETIVO | AÇÃO | META | PRAZO | RESPONSÁVEL | CO RESPONSÁVEL
[7 empty] | Etapas realizadas nos anos de 2018/2021 | Status da Meta Início da execução e continuidade, conforme o prazo e tempo de execução Nos períodos 2018/2021 |  |  | Justificativa do Status | Encaminhamentos
[8 empty] | Atingido | Não atingido | Não iniciado
Promoção da Igualdade de Gênero e da Equidade, com enfrentamento aos preconceitos, para o protagonismo de todas as mulheres e meninas | 1.1 Protagonismo e autonomia econômica para melhoria das condições de renda | 1.1.8 Destinar cursos de capacitação para mulheres em alta vulnerabilidade social nos municípios selecionados pelo Programa Família Paranaense | 1.000 mulheres inseridas nos cursos de qualificação | 2021 | SEDS |  |  |  | x |  | A ação vem sendo desenvolvida com: Projeto Costurando o Futuro com que a oferta de 200 vagas para cursos de costura. Cursos de Qualificação Profissional em diversas áreas: 360 alunos de 18 municípios iniciarão os cursos em maio.
|  | 1.1.9 Capacitar e assessorar os municípios com adesão ao programa acessuas trabalho, por meio dos escritórios regionais da SEDS. | 41 municípios | 2018 | SEDS |  |  |  |  | x
|  | 1.1.10 Colaborar com a SEDS em campanha de conscientização junto aos empregadores contatados pela Agência do Trabalhador, atentando para a desigualdade da mulher no mercado de trabalho, especialmente em termos salariais, com objetivo de evitar a discrepância na vagas intermediadas pelas Agências do Trabalhador | 1 campanha realizada | 2020 | SEJU | SEDS |  |  |  | x
| 1.2 Fomento da participação das mulheres nos diversos espaços políticos | 1.2.8 Promover capacitação para as conselheiras municipais dos direitos das mulheres sobre a importância da participação das mulheres nos diversos espaços políticos. | 01 (uma) capacitação bianual | 2018.202 | SEDS |  |  |  |  | x | Pauta do I Encontro Estadual dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher
| 1.3 Acesso à informação e disseminação dos direitos das mulheres | 1.3.1 Realizar campanhas de divulgação dos direitos da mulher. | 01 (uma) campanha bianual | 2019.2021 | SEDS |  |  |  |  | x
|  | 1.3.7 Ofertar oficinas descentralizadas para as mulheres em privação de liberdade e egressas sobre Acesso aos Diretos Sociais | 02 Oficinas realizadas | anual | DEPEN | SESP- SEDS |  |  |  | X
|  | 1.3.8 Disponibilizar vídeos de conscientização para mulheres empreendedoras e consumidoras no site da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social | 02 vídeos publicados | anual | PROCON | SEDS |  |  |  | X
| 1.4 Fortalecimento dos espaços comunitários para o protagonismo feminino | 1.4.1 Elaborar material de apoio, orientar e assessorar os municípios para a realização de grupos temáticos com mulheres em alta vulnerabilidade social. | 100 municípios assessorados | 2021 | SEDS |  |  |  | x |  | Realizada reunião para viabilizar a contratação de consultoria.
| 1.5 Superação das desigualdades transversais experienciadas por diferentes grupos de mulheres, nos diversos espaços institucionais | 1.5.2 Organizar um livro de histórias/relatos de mulheres jovens de diferentes realidades (LBTs, indígenas, de comunidades tradicionais, negras, deficientes, assentadas, imigrantes, refugiadas, entre outras) para promover o conhecimento ampliado sobre as especificidades na transversalidade de ser mulher, e fornecer espaço para o protagonismo de meninas | 1 livro publicado (online ou impresso) | 2020 | SEDS | SEJU |  |  | x |  | Plano de trabalho em elaboração.
|  | 1.5.5 Desenvolver uma ação de exibição de filmes no formato cine-clube direcionado ao público feminino, com abordagem de temas relativos à garantia de direitos das mulheres e igualdade de gênero | 1 projeto implementado | anual | SEEC | MIS/SEDS |  |  |  | x
Diretriz: Fortalecimento Institucional e da Participação Social para Universalidade das Políticas
DIRETRIZ | OBJETIVO | AÇÃO | META | PRAZO | RESPONSÁVEL | CO RESPONSÁVEL
[7 empty] | Etapas realizadas nos anos de 2018/2021 | Status da Meta Início da execução e continuidade, conforme o prazo e tempo de execução Nos períodos 2018/2021 |  |  | Informações Complementares | Encaminhamentos
[8 empty] | Atingido | Não atingido | Não iniciado
Fortalecimento Institucional e da Participação Social para Universalidade das Políticas | 2.2 Fortalecimento dos OPM's e Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher | 2.2.1 Realizar um levantamento de dados da rede de políticas para as mulheres existente nos municípios. | 1 (um) questionário aplicado ao ano | 2018, 2019, 2020, 2021 | SEDS |  |  |  |  | x | Não iniciado, o último levantamento foi concluído em Outubro/2017.
|  | 2.2.2 Formar uma rede de comunicação entre a instância bipartite de política para mulheres | 1 (uma) rede formada | 2019 | SEDS |  |  |  |  | x | Pauta de discussão no I Encontro Estadual de Conselhos Municipais de Direitos da Mulher
|  | 2.2.3 Fomentar a criação de instâncias municipais da política da mulher, utilizando como material de apoio o Guia de Implantação de Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e dos Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres | 03 (três) novos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher - CMDM e 01 (um) novo Organismo Municipal de Políticas para as Mulheres – OPM ao ano | 2018, 2019, 2020, 2021 | SEDS |  |  |  | x |  | Guia de Implantação de Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e dos Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres, já está pronto, foi distribuído em alguns municípios e será lançado formalmente no I Encontro Estadual de CMDM
|  | 2.2.4 Promover encontro estadual de capacitação para fortalecimento das instâncias | 01 (um) encontro bianual. | 2018.202 | SEDS |  |  |  |  | x | I Encontro Estadual de CMDM previsto para agosto/2018
|  | 2.2.5 Inserir, como critério de inclusão, em planejamentos de repasses de recursos, a necessidade de implantação de, pelo menos, uma das instâncias municipais da política da mulher, quais sejam, CMDM ou OPM. | 80% (oitenta por cento) dos projetos que prevejam repasses de recursos financeiros elaborados pela CPM com critério | 2021 | SEDS |  |  |  |  | x
| 2.6 Produção de informações para maior efetividade das políticas públicas | 2.6.1 Compilar dados das famílias atendidas pelo Programa Família Paranaense, contendo o número de ações pactuadas e realizadas para mulheres e meninas. | 1 relatório bianual | 2018, 2020 | SEDS |  |  |  |  | x | Os dados serão compilados no final de 2018 para entrega a CPM para elaboração do relatório
|  | 2.6.2 Compilar dados dos aspectos para investigação do sistema do Família Paranaense, relacionando quais vulnerabilidades sofrem as mulheres e meninas atendidas pelo Programa Família Paranaense. | 1 relatório bianual1 relatório bianual | 2019, 2021 | SEDS |  |  |  |  | x | Os dados serão compilados no final de 2019 para entrega a CPM para elaboração do relátorio
|  | 2.6.3 Realizar estudo técnico sobre violência autoprovocada em adolescentes | 01 (um) relatório | 2020 | SEDS |  |  |  |  | x
| 2.7 Fortalecer a intersetorialidade na garantia de direitos da mulher | 2.7.1 Participar da gestão tripartite da Casa da Mulher Brasileira (CBM), mantendo representante do Estado para prestar apoio aos serviços estaduais existentes em suas dependências. | 1 representante estadual indicada pela CPM. | contínuo | SEDS |  |  | x
Diretriz: Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres.
DIRETRIZ | OBJETIVO | AÇÃO | META | PRAZO | RESPONSÁVEL | CO RESPONSÁVEL
[7 empty] | Etapas realizadas nos anos de 2018/2021 | Status da Meta Início da execução e continuidade, conforme o prazo e tempo de execução Nos períodos 2018/2021 |  |  | Informações Complementares | Encaminhamentos
[8 empty] | Atingido | Não atingido | Não iniciado
Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. | 3.1 Efetividade e celeridade nos processos investigativos | 3.1.1 Elaborar, com base nas Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres (feminicídio), um protocolo que oriente a atuação nos procedimentos investigativos, processuais e de julgamentos de feminicídios, visando aprimoramento na prática dos profissionais que atuam nesta área | 01 (um) protocolo elaborado | 2020 | SEDS |  |  |  | x |  | Primeira reunião realizada.
| 3.2 Qualidade e integralidade no atendimento à mulher vítima de violência | 3.2.1 Acompanhar e divulgar a experiência precursora de implantação de Dispositivos de Segurança Preventiva -DSP em 15 municípios prioritários, para fomentar iniciativas municipais que reforcem o cumprimento de medidas protetivas de urgência, como a implantação e/ou manutenção de ''Patrulhas Maria da Penha'' e a implantação e/ou manutenção de Dispositivos de Segurança Preventiva – DSP. | 01 (um) relatório de monitoramento elaborado | 2019 | SEDS |  |  |  | x |  | Acompanhamento da implantação dos DSP’s nos 15 municípios prioritários
|  | 3.2.2 Utilizar as Unidades Móveis para atendimento socioassistencial itinerante a mulher em situação de violência, em articulação com equipe municipal, dando-lhe acolhida, orientando sobre os tipos de violência, a legislação existente e as formas de denúncia | 30 (trinta) municípios ao ano | 2018, 2019, 2020, 2021 | SEDS |  |  |  | x |  | Ação sendo desenvolvida.
| 3.3 Sensibilização e reeducação para interrompimento do ciclo de violência | 3.3.1 Elaborar material de apoio para implantação de projeto com homens autores de violência doméstica e familiar | 01 (cartilha) elaborada | 2019 | SEDS |  |  |  | x |  | Plano de trabalho em elaboração.
|  | 3.3.2 Articular, utilizando como material de apoio cartilha proposta no item 3.3.1, com as equipes dos CREAS e/ou outras instituições para a implantação de projeto com homens autores de violência doméstica e familiar | 100 (cem) municípios assessorados | 2021 | SEDS |  |  |  |  | x
| 3.4 Promoção da intersetorialidade no desenvolvimento das ações de enfrentamento à violência e cultura da paz | 3.4.5 Realizar capacitações integradas com a Atenção Primária em Saúde para a implementação da notificação em serviços de saúde e apoio à notificação intersetorial nos municípios | 4 capacitações macrorregionais | 2020 | SESA | SEDS |  |  |  | x
|  | 3.4.7 Regulamentar a Lei Estadual n° 19.2017, de 01 de novembro de 2017, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e à parturiente contra a violência obstétrica no estado do Paraná, promovendo boas práticas de atenção à gestante, parturiente e neonato e dando outras providências | 1 Decreto de regulamentação publicado | 2018 | SESA | SEDS |  |  | x |  | Ação sendo desenvolvida.